ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства образования  и науки Краснодарского края

«14»  октября 2013г.  № 6161

План

подготовки и проведения единого государственного экзамена в Краснодарском крае в 2014 году (далее – ЕГЭ–2014)

| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно–правовое и методическое сопровождение ЕГЭ |
|  | Приведение региональной базы нормативно–правовых документов в соответствие с требованиями федеральных документов (по необходимости) | в течение 2–х недель после введения в действие федеральных нормативных документов | Т.Ю. Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Подготовка материалов по проведению информационно–разъяснительной работы с участниками ЕГЭ и лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ | октябрь 2013 – март 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко |
|  | Разработка методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ – 2014 года (по результатам ЕГЭ 2013 года) | октябрь – ноябрь 2013 | Е.А. Семенко |
| II. Организационное сопровождение ЕГЭ |
|  | Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ЕГЭ–2014 (далее – ежемесячный план) | до 25 числа каждого месяца | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко |
|  | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ЕГЭ в соответствии с ежемесячным планом | сентябрь 2013 – май 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.А Семенко |
|  | Формирование и утверждение приказом министерства состава администраторов ЕГЭ муниципального уровня (далее – администратор ЕГЭ) | сентябрь 2013 | Р.А Гардымова |
|  | Организация информационно–разъяснительной работы в территориях края с участниками ЕГЭ и лицами, привлеченными к проведению ЕГЭ | декабрь 2013 – март 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» в министерстве, ГКУ КК ЦОКО, ГБОУ Краснодарского края ККИДППО, МОУО | декабрь 2013 – август 2014 | Н.Е. Байрачный К.А.Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко А.С. Драфа руководители МОУО |
|  | Формирование и утверждение приказом министерства состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) | декабрь 2013 –январь 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Организация проведения заседаний ГЭК | январь – июль 2014 | Р.А. Гардымова |
|  | Организация совещаний с руководителями МОУО и администраторами ЕГЭ по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | ежеквартально | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко |
|  | Организация работы в МОУО по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | февраль – июль 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова О.А. Лозовая |
|  | Организационная помощь МОУО и образовательным организациям профессионального образования в подготовке и проведении ЕГЭ | январь – июль 2014 | Е.В.Воробьева К.А.Федоренко Р.А.Гардымова |
|  | Организация межрайонного взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ЕГЭ | сентябрь 2013 – май 2014 | руководители МОУО |
|  | Формирование и утверждение приказом министерства: – списка ППЭ; – состава руководителей и координаторов ППЭ; – состава организаторов ЕГЭ; – состава подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ; – состава предметных подкомиссий ГЭК; – состава конфликтной комиссии | февраль – март 2014 | Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко |
|  | Координация своевременного установления в вузах и ссузах Краснодарского края перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) и размещения данного перечня на официальных сайтах вузов и ссузов | до 1 февраля 2014 | К.А.Федоренко |
|  | Организация проведения экзаменов в форме ЕГЭ в территориях края | по графику МОН РФ | Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Организация транспортного обслуживания при проведении ЕГЭ | апрель – июль 2014 | Р.А. Гардымова |
|  | Организация работы предметных подкомиссий ГЭК, подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ, конфликтной комиссии | апрель – июль 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко |
|  | Организация работы общественных наблюдателей в ППЭ и конфликтной комиссии | апрель – июль 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Организация оформления и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь – июль 2014 | Р.А.Гардымова |
| III. Организация финансового обеспечения ЕГЭ |
|  | Распределение средств краевого бюджета на реализацию долгосрочной краевой целевой программы «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011–2015 годы («п. 4.1. Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования) в 2014 году | ноябрь – декабрь 2013 | Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Подготовка расчета к смете расходов на 2014 год по краевой целевой программе "Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 – 2015 годы" (пункт 4.1. Совершенствование системы независимых объективных внешних оценок качества образования по всем уровням образования) | ноябрь – декабрь 2013 | Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Расчет объема средств, выделяемых муниципальным органам управления образования из краевого бюджета в 2014 году на организацию и проведение итоговой аттестации в соответствии с долгосрочной краевой целевой программой «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011–2015 годы («п.4.2.Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, установленных в соответствии с федеральным законодательством, возникающих в связи с участием в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9–х классов и выпускников 11–х классов (в форме и по материалам единого государственного экзамена) общеобразовательных учреждений Краснодарского края» ЕГЭ) | ноябрь – декабрь 2013 | Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Проведение торгов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ЕГЭ | сентябрь 2013 – август 2014 | Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова |
|  | Заключение министерством и ГКУ КК ЦОКО госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ЕГЭ | март – август 2014 | Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Р.А. Гардымова Е.В.Агафонов Е.А. Семенко |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ |
|  | Проведение обучающих семинаров с администраторами ЕГЭ | по отдельному плану | Е.В.Воробьева Р.А.Гардымова |
|  | Проведение обучения (на региональном уровне): – администраторов ЕГЭ муниципального уровня; – руководителей, координаторов ППЭ; – членов подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ; – членов предметных подкомиссий ГЭК | март – апрель 2014 (по отдельному плану) | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко |
|  | Проведение обучения организаторов ППЭ (на муниципальном уровне) | апрель – май 2014 | Руководители МОУО |
|  | Проведение семинара с членами конфликтной комиссии | апрель 2014 | Е.В.Воробьева |
|  | Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ЕГЭ по предметам | по отдельному плану | Е.А. Семенко |
|  | Проведение краевых семинаров–совещаний с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями–предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ (по каждому предмету) | октябрь– декабрь 2013, март – апрель 2014 (по отдельному плану) | Е.В. Воробьева Е.А. Семенко |
| V. Организация и проведение работы с участниками ЕГЭ |
|  | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации | по отдельному плану | Е.А. Семенко руководители МОУО |
|  | Организация и проведение выездных обучающих семинаров в районах, показавших низкие результаты на ЕГЭ–2013 и краевых диагностических работах | по отдельному плану | Е.А. Семенко руководители МОУО |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным образованиям по планированию мероприятий по подготовке к ЕГЭ–2014 года | сентябрь 2013 – май 2014 | Е.А. Семенко руководители МОУО |
|  | Организация работы МОУО с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации в 2013 году | сентябрь 2013 – май 2014 | руководители МОУО |
|  | Организация и проведение серии обучающих семинаров по методическому обеспечению работы межшкольных факультативов | ноябрь 2013 | Е.А. Семенко |
|  | Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка НПО/СПО, вечерних школ | февраль 2014 года | Е.А. Семенко Т.И.Нагнибеда О.А.Лозовая |
|  | Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка малокомплектных школ | февраль 2014 года | Е.А. Семенко О.А.Лозовая |
| VI. Организация работы со СМИ по проведению ЕГЭ |
|  | Подготовка медиа–плана о порядке проведения ЕГЭ в 2014 году | декабрь 2013 | К.А.Федоренко Н.Е.Байрачный Е.В.Воробьева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко А.С.Драфа |
|  | Организация информирования участников ЕГЭ через СМИ и на web–сайтах министерства и ГКУ КК ЦОКО: – о сроках и местах регистрации для сдачи ЕГЭ; – о сроках проведения ЕГЭ; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о результатах ЕГЭ и выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ | до 31 декабря 2013 до 1 апреля 2014 до 20 апреля 2014 не позднее, чем за две недели до начала экзаменов | Н.Е.Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.С.Драфа |
|  | Подготовка статей, выступлений, пресс–конференций, видеороликов по процедуре и технологии ЕГЭ | ноябрь 2013 – июль 2014 | Н.Е. Байрачный К.А.Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.С.Драфа |
| VII. Контроль за работой МОУО по подготовке и проведению ЕГЭ |
| 1. | Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных организациях систем внутреннего мониторинга качества образования | сентябрь 2013 – май 2014 | Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова |
| 2. | Контроль за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с участниками ЕГЭ и лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ в территориях края | октябрь 2013 – март 2014 | К.А.Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.В.Семенко |
| 3. | Собеседования со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации в 2013 году | декабрь 2013 –февраль 2014 | Е.В. Воробьева |
| 4. | Осуществление контроля за ходом проведения экзаменов в форме ЕГЭ | апрель – июль 2014 | Н.Е. Байрачный К.А.Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
| 5. | Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ | апрель – июль 2014 | Р.А. Гардымова |
| VIII. Анализ работы по подготовке и проведению ЕГЭ |
|  | Анализ результатов работы МОУО по подготовке и проведению ЕГЭ–2014 | август 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко руководители МОУО |
|  | Анализ муниципальных планов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов в 2014 году | октябрь – ноябрь 2013 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |
|  | Ежеквартальный мониторинг продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2013 года, не получившими аттестат о среднем (полном) общем образовании | октябрь 2013 январь 2014 апрель 2014 июнь 2014 | Е.В. Воробьева |
|  | Методический анализ результатов краевых диагностических работ | по отдельному плану | Е.А. Семенко |
|  | Статистический анализ результатов ЕГЭ 2014 года | июль – август 2014 | Н.Е. Байрачный К.А.Федоренко Е.В. Воробьева Т.Ю.Горностаева Р.А. Гардымова Е.А. Семенко |
|  | Подготовка и издание информационного сборника «Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2014 году» | август 2014 | Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова |

Обозначения:

1. Министерство образования и науки Краснодарского края – министерство;

2. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО;

3. Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования – ККИДППО;

4. Муниципальный орган управления образованием – МОУО

Заместитель министра

образования и науки Краснодарского края                                                                                                                                                        Н.Е. Байрачный