**План-график проведения ВПР 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этап** | **Срок** | **Ответственные** |
| **Регистрация ОО** |  |  |
| Формирование заявок на участие в ВПР образовательными организациями | До 19.02.2018 | ОО |
| Формирование списка региональных и муниципальных координаторов | До 19.02.2018 | Федеральный координатор, ОИВ |
| Формирование заявок на участие в ВПР и выверка списка ОО муниципальными координаторами | До 27.02.2018 | ОИВ |
| Согласование заявок на участие в ВПР региональными координаторами | До 05.03.2018 | ОИВ |
| Заполнение опросного листа ОО - участника ВПР | До 27.04.2018 | ОИВ, ОО |
| **Проведение ВПР** |  |  |
| **4 класс** |  |  |
| **Русский язык** |  |  |
| Получение материалов (Часть 1. Диктант) | 13.04.2018 Пт | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы «Русский язык Часть 1. Диктант» | 17.04.2018 Вт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 17.04.2018 Вт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 17-23.04.2018 Вт-Пн | ОО |
| Проведение работы «Русский язык Часть 1. Диктант»\*( Краснодарский край, Ставропольский край, Брянская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская области) | 18.04.2018 Ср | ОО |
| Получение критериев оценивания работ \* (Краснодарский край, Ставропольский край, Брянская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская области) | 18.04.2018 Ср | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ \* (Краснодарский край, Ставропольский край, Брянская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область) | 18-23.04.2018 Ср-Пн | ОО |
| Получение материалов (Часть 2) | 16.04.2018 Пн | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы «Русский язык Часть 2» | 19.04.2018 Чт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 19.04.2018 Чт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 19-23.04.2018 Чт-Пн | ОО |
| Загрузка данных (части 1 и 2) | 23.04.2018 Пн до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 27.04-04.05.2018 Пт-Пт | Федеральный координатор, ОО |
| **Математика** |  |  |
| Получение материалов | 20.04.2018 Пт | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 24.04.2018 Вт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 24.04.2018 Вт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 24-27.04.2018 Вт-Пт | ОО |
| Загрузка данных | 27.04.2018 Пт  до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 03-07.05.2018 Чт-Пн | Федеральный координатор, ОО |
| **Окружающий мир** |  |  |
| Получение материалов | 23.04.2018 Пн | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 26.04.2018 Чт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 26.04.2018 Чт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 26.04-03.05.2018 Чт- Чт | ОО |
| Загрузка данных | 03.05.2018 Чт  до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 07-10.05.2018 Пн-Чт | Федеральный координатор, ОО |
| **5 класс** |  |  |
| **Русский язык** |  |  |
| Получение материалов | 13.04.2018 Пт | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 17.04.2018 Вт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 17.04.2018 Вт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 17-20.04.2018 Вт-Пт | ОО |
| Проведение работы \* (Краснодарский край, Ставропольский край, Брянская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область) | 18.04.2018 Ср | ОО |
| Получение критериев оценивания работ \* (Краснодарский край, Ставропольский край, Брянская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область) | 18.04.2018 Ср | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ \* (Краснодарский край, Ставропольский край, Брянская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область) | 18-20.04.2018 Ср-Пт | ОО |
| Загрузка данных | 20.04.2018 Пт  до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 24-26.04.2018 Вт-Чт | Федеральный координатор, ОО |
| **Математика** |  |  |
| Получение материалов | 16.04.2018 Пн | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 19.04.2018 Чт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 19.04.2018 Чт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 19-23.04.2018 Чт- Пн | ОО |
| Загрузка данных | 23.04.2018 Пн до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 27.04-04.05.2018 Пт-Пт | Федеральный координатор, ОО |
| **История** |  |  |
| Получение материалов | 20.04.2018 Пт | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 24.04.2018 Вт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 24.04.2018 Вт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 24-27.04.2018 Вт – Пт | ОО |
| Загрузка данных | 27.04.2018 Пт  до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 03-07.05.2018 Чт-Пн | Федеральный координатор, ОО |
| **Биология** |  |  |
| Получение материалов | 23.04.2018 Пн | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 26.04.2018 Чт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 26.04.2018 Чт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 26.04-03.05.2018 Чт-Чт | ОО |
| Загрузка данных | 03.05.2018 Чт  до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 07-10.05.2018 Пн-Чт | Федеральный координатор, ОО |
| **6 класс** |  |  |
| **Математика** |  |  |
| Получение материалов | 13.04.2018 Пт | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 18.04.2018 Ср | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 18.04.2018 Ср | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 18-21.04.2018 Ср- Сб | ОО |
| Загрузка данных | 21.04.2018 Сб до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 25-27.04.2018 Ср-Пт | Федеральный координатор, ОО |
| **Биология** |  |  |
| Получение материалов | 17.04.2018 Вт | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 20.04.2018 Пт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 20.04.2018 Пт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 20-24.04.2018 Пт- Вт | ОО |
| Загрузка данных | 24.04.2018 Вт  до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 28.04-04.05.2018 Сб-Пт | Федеральный координатор, ОО |
| **Русский язык** |  |  |
| Получение материалов | 20.04.2018 Пт | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 25.04.2018 Ср | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 25.04.2018 Ср | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 25-28.04.2018 Ср- Сб | ОО |
| Загрузка данных | 28.04.2018 Сб до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 04-10.05.2018 Пт-Чт | Федеральный координатор, ОО |
| **География** |  |  |
| Получение материалов | 24.04.2018 Вт | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 27.04.2018 Пт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 27.04.2018 Пт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 27.04-04.05.2018 Пт-Пт | ОО |
| Загрузка данных | 04.05.2018 Пт до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 10-14.05.2018 Чт-Пн | Федеральный координатор, ОО |
| **Обществознание** |  |  |
| Получение материалов | 07.05.2018 Пн | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 11.05.2018 Пт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 11.05.2018 Пт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 11-15.05.2018 Пт-Вт | ОО |
| Загрузка данных | 15.05.2018 Вт  до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 18-21.05.2018 Пт-Пн | Федеральный координатор, ОО |
| **История** |  |  |
| Получение материалов | 11.05.2018 Пт | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 15.05.2018 Вт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 15.05.2018 Вт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 15-18.05.2018 Вт-Пт | ОО |
| Загрузка данных | 18.05.2018 Пт  до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 21-22.05.2018 Пн-Вт | Федеральный координатор, ОО |
| **10 класс** |  |  |
| **География** |  |  |
| Получение материалов | 30.03.2018 Пт | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 03.04.2018 Вт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 03.04.2018 Вт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 03-06.04.2018 Вт-Пт | ОО |
| Загрузка данных | 06.04.2018 Пт  до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 10-11.04.2018 Вт-Ср | Федеральный координатор, ОО |
| **11 класс** |  |  |
| **Иностранный язык** (английский, немецкий, французский) |  |  |
| Получение демо-модуля для проведения устной части (модуль с демовариантом для ознакомления и тренировки) | 22.02.2018 Чт | Федеральный координатор, ОО |
| Получение материалов (письменная и устная части) | 16.03.2018 Пт | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 20.03.2018 Вт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 20.03.2018 Вт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ для ОО, в которых участники выполняли только письменную часть | 20-23.03.2018 Вт-Пт | ОО |
| Загрузка данных для ОО, в которых участники выполняли только письменную часть | 23.03.2018 Пт  до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов (только письменная часть) | 26-28.03.2018 Пн-Ср | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ для ОО, в которых участники выполняли и письменную и устную части | 20-27.03.2018 Вт-Вт |  |
| Загрузка данных для ОО, в которых участники выполняли и письменную и устную части | 27.03.2018 Вт  до 23:00 мск |  |
| Получение результатов (и письменная и устная части) | 30.03 -02.04.2018  Пт-Пн | Федеральный координатор, ОО |
| **История** |  |  |
| Получение материалов | 17.03.2018 Сб | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 21.03.2018 Ср | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 21.03.2018 Ср | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 21-24.03.2018 Ср-Сб | ОО |
| Загрузка данных | 24.03.2018 Сб до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 27-29.03.2018 Вт-Чт | Федеральный координатор, ОО |
| **География** |  |  |
| Получение материалов | 30.03.2018 Пт | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 03.04.2018 Вт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 03.04.2018 Вт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 03-06.04.2018 Вт-Пт | ОО |
| Загрузка данных | 06.04.2018 Пт  до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 10-11.04.2018 Вт-Ср | Федеральный координатор, ОО |
| **Химия** |  |  |
| Получение материалов | 02.04.2018 Пн | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 05.04.2018 Чт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 05.04.2018 Чт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 05-9.04.2018 Чт-Пн | ОО |
| Загрузка данных | 9.04.2018 Пн  до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 12-13.04.2018 Чт-Пт | Федеральный координатор, ОО |
| **Физика** |  |  |
| Получение материалов | 06.04.2018 Пт | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 10.04.2018 Пн | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 10.04.2018 Пн | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 10-13.04.2018 Пн- Пт | ОО |
| Загрузка данных | 13.04.2018 Пт  до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 16-18.04.2018 Пн-Ср | Федеральный координатор, ОО |
| **Биология** |  |  |
| Получение материалов | 09.04.2018 Пн | Федеральный координатор, ОО |
| Проведение работы | 12.04.2018 Чт | ОО |
| Получение критериев оценивания работ | 12.04.2018 Чт | Федеральный координатор, ОО |
| Проверка работ | 12-16.04.2018 Чт-Пн | ОО |
| Загрузка данных | 16.04.2018 Пн до 23:00 мск | ОО |
| Получение результатов | 19-20.04.2018 Чт-Пт | Федеральный координатор, ОО |

\*В 6 регионах 17 апреля выходной день: Краснодарский край, Ставропольский край, Брянская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область. Для проведения ВПР согласован резервный день – 18 апреля.

[1] В случае, если муниципальный координатор назначен