УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы

муниципального образования

городской округ

город-курорт Сочи

Краснодарского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.М. Канюк

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБЩЕГО

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЕТСКОГО ОТДЫХА, СОЗДАНИЮ

СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ,

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ

ПЕРИОД (ДО 2030 ГОДА)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты реализации | | | Финансовое обеспечение |
| 2022 - 2024 гг. | 2025 - 2027 гг. | 2028 - 2030 гг. |
| I. Нормативное правовое регулирование и научно-методическая поддержка образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | | | | | | | |
| 1. | Совершенствование муниципального  нормативного правового и методического обеспечения в части реализации права обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) на образование | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 2022 - 2030 гг. | 2022 - 2024 гг.  Приведены в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами муниципальные нормативные акты, затрагивающие вопросы реализации права обучающихся с инвалидность, с ОВЗ на образование | 2025 - 2027 гг.  Приведены в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами муниципальные нормативные акты, затрагивающие вопросы реализации права обучающихся с инвалидность, с ОВЗ на образование (при необходимости) | 2028 - 2030 гг.  Приведены в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами муниципальные нормативные акты, затрагивающие вопросы реализации права обучающихся с инвалидность, с ОВЗ на образование (при необходимости) | Текущая деятельность  администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края |
| 2. | Проведение научных исследований о современной популяции детей - обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их семей, оказании им психолого-педагогической помощи | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Управление социальной политики администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  МКУ «Сочинский центр развития образования»  Сочинский филиал ГБУ «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края»  ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (по согласованию). | 2023 - 2030 гг. | 2023 год  Реализуются нормы, установленные методическими рекомендациями, по вопросам:  - организации обучения и воспитания обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ разных нозологических групп разного возраста;  - финансовой грамотности обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ,  - компьютерной грамотности обучающихся с глубоким нарушением зрения,  - читательской грамотности обучающихся с задержкой психического развития | 2025 год  Внедряется муниципальная модель организации непрерывного образования обучающихся с ОВЗ. | 2028 год  Проведены мероприятия по повышению доступности качественного образования обучающихся с ОВЗ  2029 год  Усовершенствована деятельность руководящих работников образовательных организаций по организации образования обучающихся с ОВЗ.  2030 год  Внедряются:  модели новых образовательных форматов для обучающихся с ОВЗ (в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта);  цифровые конструкторы программно-методического обеспечения общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, образовательных организаций города Сочи |
| 2026 год  Реализуются:  - программы обучения, воспитания и коррекционной работы при получении общего образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ разных возрастных и нозологических групп;  - учебно-дидактическое обеспечение программ обучения, воспитания и коррекционной работы при получении общего образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ разных возрастных и нозологических групп (учебники, учебные пособия, дидактические материалы для обучающихся);  - инструментарий оценки достижений обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам;  - методические рекомендации по психолого- педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ разного возраста в условиях образовательных организаций города Сочи |
| 2024 год  Уточнены данные о численности и нозологической структуре обучающихся с ОВЗ, а также вариантах организации их обучения в образовательных организациях города Сочи |
| 2027 год  Проведён мониторинг деятельности дошкольных образовательных организаций и школ по созданию условий для образования обучающихся с ОВЗ. |
| II. Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | | | | | | | |
| 1. | Разработка и реализация модели инклюзивной образовательной организации | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Сочинский филиал ГБУ «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края»  ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (по согласованию). | 2022 - 2030 гг. | 2022 - 2023 гг.:  Внедряется базовая модель инклюзивной общеобразовательной организации, включающая систему оценки и механизмы целевого финансирования мероприятий по созданию специальных условий получения образования и доступной образовательной среды, критериев оценки ее деятельности.  Проведен мониторинг оценки инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях города Сочи. | 2025 год:  Внедряется модель инклюзивной общеобразовательной организации по итогам ее апробации и критерии оценки ее деятельности.  Проведен мониторинг оценки инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях города Сочи. | 2026 - 2030 гг.:  Внедрена модель инклюзивной общеобразовательной организации на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, используются критерии оценки ее деятельности  Проведен ежегодный мониторинг оценки инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях города Сочи. | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, подведомственных организаций, образовательных организаций города Сочи. |
| 2023 - 2024 гг.:  Апробирована модель инклюзивной общеобразовательной организации и критерии оценки ее деятельности (в не менее 2 образовательных организациях города Сочи (пилотных площадках) |
| 2. | Разработка и реализация модели сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  при организации образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, их комплексного сопровождения | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Управление социальной политики администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Сочинский филиал ГБУ «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края»  некоммерческие и общественные организации | 2022 - 2030 гг. | 2022 - 2023 гг.:  Реализуется модель сетевого взаимодействия при организации общего образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, включающая системное взаимодействие с некоммерческими организациями, реализующими социально-психологические и социально-педагогические услуги, и общественными объединениями инвалидов в не менее 2 образовательных организациях города Сочи (пилотных площадках) | 2025 год:  Доработана модель сетевого взаимодействия при организации общего образования и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | 2026 - 2030 гг.:  Внедрена модель сетевого взаимодействия при организации общего образования и комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на территории образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | Текущая деятельность  ОМСУ |
| 2024 год:  Апробирована модель сетевого взаимодействия при организации общего образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ (в не менее 10 образовательных организациях города Сочи (пилотных площадках) |
| 3. | Внедрение новых подходов к финансовому обеспечению образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  некоммерческие и общественные организации | 2022 - 2030 гг. | 2022 - 2025 гг.:  Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающихся с ОВЗ общего образования в соответствии с утверждёнными нормативами. | 2026 год:  Произведена корректировка подходов к определению нормативов финансового обеспечения государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ общего образования (при необходимости). | 2030 год:  Произведена корректировка подходов к определению нормативов финансового обеспечения государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ общего образования (при необходимости). | Текущая деятельность  ОМСУ |
| III. Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | | | | | | | |
| 1. | Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  МКУ «Сочинский центр развития образования» | 2022 - 2030 гг. | 2022 год:  Внедрены:  - примерные адаптированные "рабочих" программ основного общего образования для обучающихся с ОВЗ; | 2025 - 2027 гг.:  Внедрены скорректированные примерные адаптированные "рабочие" программы и примерные адаптированные основные образовательные программы в соответствии с действующим законодательством. | 2030 год:  Скорректированы примерные адаптированные "рабочие" программы и примерные адаптированные основные образовательные программы в соответствии с действующим законодательством. | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Текущая деятельность  МКУ «Сочинский центр развития образования» |
|  |  |  |  | 2023 год:  С 1 сентября внедрены федеральные адаптированные образовательные программы общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| 2. | Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  МКУ «Сочинский центр развития образования»  Общеобразовательные организации | 2022 - 2030 гг. | 2022 год:  Применяются:  -специальные учебники для обучающихся с ОВЗ;  -методических пособий для педагогических работников по вопросам образования обучающихся с ОВЗ;  -методические рекомендации для участников образовательных отношений по вопросам организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, оказания им психолого-педагогической помощи. | 2027 год:  Обеспечен образовательный процесс обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ учебниками и учебной литературой | 2030 год:  Обеспечен образовательный процесс обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ учебниками и учебной литературой. | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края,  Текущая деятельность  МКУ «Сочинский центр развития образования»  Текущая деятельность  общеобразовательных организаций |
|  |  |  |  | 2023 год:  Применяются:  -специальные учебники для обучающихся с ОВЗ;  -методических пособий для педагогических работников по вопросам образования обучающихся с ОВЗ;  -методические рекомендации для участников образовательных отношений по вопросам организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, оказания им психолого-педагогической помощи |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024год:  Применяются:  -специальные учебники для обучающихся с ОВЗ;  -методических пособий для педагогических работников по вопросам образования обучающихся с ОВЗ;  -методические рекомендации для участников образовательных отношений по вопросам организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, оказания им психолого-педагогической помощи |  |  |  |
| IV. Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | | | | | | | |
| 1. | Развитие системы ранней коррекционной помощи детям и семьям | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края,  Управление социальной политики администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 2024 - 2030 гг. | 2024 год:  Обеспечено функционирование не менее 1 службы ранней коррекционной помощи на базе дошкольного образовательной организации города Сочи | 2025 - 2027 гг.:  Обеспечено функционирование не менее 1 службы ранней коррекционной помощи на базе дошкольного образовательной организации города Сочи | 2030 год:  Обеспечено функционирование не менее 1 службы ранней коррекционной помощи на базе дошкольного образовательной организации города Сочи | Текущая деятельность  ОМСУ |
| 2. | Развитие сети дошкольных образовательных организаций для образования воспитанников с инвалидностью, с ОВЗ | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, | 2022 - 2024 гг. | 2022 год:  В 22% дошкольных образовательных организаций созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов. Разработана форма психолого-педагогического и логопедического скрининга с целью своевременного выявления нарушений развития у детей дошкольного возраста. |  |  | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Текущая деятельность  образовательных организаций |
|  |  |  |  | 2023 год:  В 22% дошкольных образовательных организаций созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов;  апробирована форма психолого-педагогического и логопедического скрининга с целью своевременного выявления нарушений развития у детей дошкольного возраста. |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год:  В 22% дошкольных образовательных организаций созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов;  внедрена форма психолого-педагогического и логопедического скрининга с целью своевременного выявления нарушений развития у детей дошкольного возраста. |  |  |  |
| 3. | Развитие сети общеобразовательных организаций, в которых обучаются обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 2022 - 2030 гг. | 2022 год:  Функционирует не менее 63 инклюзивных общеобразовательных организаций;  6 отдельных общеобразовательных организаций оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям. | 2025 год:  Не менее 30% общеобразовательных организаций - инклюзивные;  не менее 10% отдельных общеобразовательных организаций оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям. | 2030 год:  Не менее 15% отдельных общеобразовательных организаций оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям. | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Текущая деятельность  образовательных организаций |
| 2023 год:  Функционирует не менее 64 инклюзивных общеобразовательных организаций;  6 отдельных общеобразовательных организаций оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям. |
| 2026 год:  Не менее 35% общеобразовательных организаций - инклюзивные;  не менее 11% отдельных общеобразовательных организаций оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям. |
|  |  |  |  | 2024 год:  Функционирует не менее 65 инклюзивных общеобразовательных организаций;  7 отдельных общеобразовательных организаций оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям. |  |  |
| 2027 год:  Не менее 40% общеобразовательных организаций - инклюзивные; не менее 12% отдельных общеобразовательных организаций оснащены новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных общеобразовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям. |
| 4. | Развитие сети организаций дополнительного образования для образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 2022 - 2030 гг. | 2022 год:  Разработаны конструктор адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. | 2025 год:  Разработаны схемы вариативного сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | 2028 год:  Распространен передовой опыт организации и развития сети организаций дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ (конкурсы) не менее чем в 60 регионах. | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Текущая деятельность  образовательных организаций |
| 2026 год:  Апробированы схемы вариативного сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |
| 2029 год:  Распространен передовой опыт организации и развития сети организаций дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ (конкурсы) не менее чем в 80 регионах. |
| Не менее чем в 3 организациях дополнительного образования реализована возможность получения детьми с инвалидностью, с ОВЗ инклюзивного дополнительного образования. |
| 2027 год:  Организован обмен опытом организаций дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в рамках сетевого взаимодействия (проведение конференций, круглых столов). |
| 2030 год:  Распространен передовой опыт организации и развития сети организаций дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ (конкурсы) не менее чем в 85 регионах. |  |
|  |  |  |  | 2023 год:  Не менее чем в 4 организациях дополнительного образования реализована возможность получения детьми с ОВЗ и инвалидностью инклюзивного дополнительного образования.  Апробация методического обеспечения по организации и развитию сети организаций дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |
|  |  |  |  | 2024 год:  Внедрение методического обеспечения по организации и развитию сети организаций дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |
| 5. | Развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 2022 - 2030 гг. | 2022 год:  Спроектированы условия для проведения инклюзивных смен для детей с инвалидностью и с ОВЗ в организациях отдыха детей и их оздоровления. | 2025 год:  В организациях отдыха детей и их оздоровления создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | 2028 год:  В организациях отдыха детей и их оздоровления создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Текущая деятельность  образовательных организаций |
| 2023 год:  В организациях отдыха детей и их оздоровления созданы условия для проведения инклюзивных смен для детей с инвалидностью и с ОВЗ в организациях отдыха детей и их оздоровления. |
| 2026 год:  В организациях отдыха детей и их оздоровления создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | 2029 год:  В организациях отдыха детей и их оздоровления создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |
| 2024 год:  В организациях отдыха детей и их оздоровления созданы условия для проведения инклюзивных смен для детей с инвалидностью и с ОВЗ в организациях отдыха детей и их оздоровления. |
| 2027 год:  В организациях отдыха детей и их оздоровления создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |
| 2030 год:  В организациях отдыха детей и их оздоровления создана доступная инфраструктура организаций отдыха детей и их оздоровления для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |
| V. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | | | | | | | |
| 1. | Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 2022 - 2030 гг. | 2022 год:  Обеспечено взаимодействие с 3 ресурсными центрами по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью, с ОВЗ;  обеспечено функционирование  психолого-педагогических консилиумов; | 2025 год:  Доработана ресурсная модель деятельности психолого-педагогических консилиумов, предусматривающей в том числе отработку новых механизмов и методов психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | 2028 год:  Доработана ресурсная модель деятельности психолого-педагогических консилиумов, предусматривающей в том числе отработку новых механизмов и методов психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Текущая деятельность  образовательных организаций |
| 2026 - 2027 гг.:  Доработана ресурсная модель деятельности психолого-педагогических консилиумов, предусматривающей в том числе отработку новых механизмов и методов психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | 2029 - 2030 гг.:  Обеспечено адресное психолого-педагогическое сопровождение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в том числе посредством реализации новой модели деятельности психолого-педагогических консилиумов |
| 2023 год:  Обеспечено взаимодействие с 3 ресурсными центрами по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью, с ОВЗ;  обеспечено функционирование  психолого-педагогических консилиумов; |
|  |  |  |  | 2024 год:  Обеспечено взаимодействие с 4 ресурсными центрами по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью, с ОВЗ;  обеспечено функционирование  психолого-педагогических консилиумов; |  |  |  |
| 2. | Совершенствование деятельности психолого- педагогических консилиумов | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 2022 - 2030 гг. | 2022 год:  Функционирует не менее 100% ППк | 2025 - 2027 гг.:  Функционирует не менее 100% ППк | 2030 год:  Функционирует не менее 100% ППк | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Текущая деятельность  образовательных организаций |
|  |  |  |  | 2023 год:  Функционирует не менее 100% ППк |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год:  Функционирует не менее 100% ППк |  |  |  |
| VI. Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение функционирования информационных порталов, посвященных вопросам образования и воспитания обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 2022 - 2030 гг. | 2022 - 2024 гг.:  Обеспечено функционирование:  - информационного портала по вопросам образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ;  - портала "Жить вместе";  - портала "Растим детей";  - портала "УМКСИПР";  - Единого национального портала дополнительного образования детей (dop.edu.ru);  - региональных навигаторов по дополнительному образованию детей. Обеспечено повышение уровня информированности педагогических работников и родителей в части научно-методического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ;  обеспечен доступ к нормативным правовым актам и информационным материалам по вопросам общего и дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | 2025 - 2030 гг.:  Обеспечено функционирование:  - информационного портала по вопросам образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ;  - портала "Жить вместе";  - портала "Растим детей";  - портала "УМКСИПР";  - Единого национального портала дополнительного образования детей (dop.edu.ru);  - региональных навигаторов по дополнительному образованию детей.  Обеспечено повышение уровня информированности педагогических работников и родителей в части научно-методического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ;  обеспечен доступ к нормативным правовым актам и информационным материалам по вопросам общего и дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | 2028 - 2030 гг.:  Обеспечено функционирование:  - информационного портала по вопросам образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ;  - портала "Жить вместе";  - портала "Растим детей";  - портала "УМКСИПР";  - Единого национального портала дополнительного образования детей (dop.edu.ru);  - региональных навигаторов по дополнительному образованию детей.  Обеспечено повышение уровня информированности педагогических работников и родителей в части научно-методического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ;  обеспечен доступ к нормативным правовым актам и информационным материалам по вопросам общего и дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Текущая деятельность  образовательных организаций |
|  |  |  |  | 2022 год:  Анализ предложений по созданию системы учета обучающихся с ОВЗ и (или) учета особых образовательных потребностей обучающихся. |  |
| 2. | Выявление и тиражирование эффективных практик инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  МКУ «Сочинский центр развития образования»  Образовательные организации | 2022 - 2030 гг. | 2022 - 2024 гг.:  Проведены всероссийские мероприятия:  - Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России";  - Всероссийский конкурс "Лучшая инклюзивная школа России";  - Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей  "Сердце отдаю детям!";  - Всероссийский съезд дефектологов;  - Всероссийский конкурс инклюзивных педагогических технологий;  - Международная конференция по инклюзивному образованию;  - конкурсные мероприятия, олимпиады, спортивные мероприятия для детей с инвалидностью, с ОВЗ;  - научно-практические и иные конференции, посвященные вопросам образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.  Обеспечено повышение уровня информированности педагогических работников и общественности в части современного состояния и тенденция развития образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.  Обеспечено повышение престижа образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.  Обеспечено повышение престижа профессии учителя-дефектолога, учителя-логопеда. | 2025 - 2027 гг.:  Проведены всероссийские мероприятия:  - Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России";  - Всероссийский конкурс "Лучшая инклюзивная школа России";  - Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям!";  - Всероссийский съезд дефектологов:  - Всероссийский конкурс инклюзивных педагогических технологий;  - Международная конференция по инклюзивному образованию;  - конкурсные мероприятия, олимпиады, спортивные мероприятия для детей с инвалидностью, с ОВЗ;  - научно-практические и иные конференции, посвященные вопросам образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | 2028 - 2030 гг.:  Проведены всероссийские мероприятия:  - Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России";  - Всероссийский конкурс "Лучшая инклюзивная школа России";  - Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям!";  - Всероссийский съезд дефектологов;  - Всероссийский конкурс инклюзивных педагогических технологий;  - Международная конференция по инклюзивному образованию;  - конкурсные мероприятия, олимпиады, спортивные мероприятия для детей с инвалидностью, с ОВЗ;  - научно-практические и иные конференции, посвященные вопросам образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Текущая деятельность  образовательных организаций |
| Обеспечено повышение уровня информированности педагогических работников и общественности в части современного состояния и тенденция развития образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.  Обеспечено повышение престижа образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.  Обеспечено повышение престижа профессии учителя-дефектолога, учителя-логопеда. | Обеспечено повышение уровня информированности педагогических работников и общественности в части современного состояния и тенденция развития образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.  Обеспечено повышение престижа образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.  Обеспечено повышение престижа профессии учителя-дефектолога, учителя-логопеда. |
| VII. Развитие кадрового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг кадрового обеспечения (актуального и потребности) образования и психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 2023 - 2030 гг. | 2023 год:  Аналитическая справка об обеспечении образования и психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в разрезе отдельных общеобразовательных организаций (коррекционных школ) с учетом нормативов [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=431054) Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115. Совместное письмо Минпросвещения России и Рособрнадзора в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования с приложением аналитической справки по итогам мониторинга о необходимости принятия управленческих решений. | 2025 - 2027 гг.  Аналитическая справка об обеспечении образования и психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом нормативов приказов Минпросвещения России от 31.07.2020 [N 373](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=437396); от 22.03.2021 [N 115](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=431054). | 2028 - 2030 гг.  Аналитическая справка об обеспечении образования и психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом нормативов приказов Минпросвещения России от 31.07 2020 [N 373](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=437396); от 22.03.2021 [N 115](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=431054). | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края |
|  |  |  |  | 2024 год:  Аналитическая справка об обеспечении образования и психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом нормативов приказов Минпросвещения России от 31.07.2020  [N 373](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=437396); от 22.03.2021 [N 115](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=431054).  Совместное письмо Минпросвещения России и Рособрнадзора в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования с приложением аналитической справки по итогам мониторинга о необходимости принятия управленческих решений. |  |  |  |
| 2. | Создание муниципальные кадровых реестров педагогов-дефектологов, учителей-логопедов, специальных психологов в системе образования | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края,  Управление социальной политики администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 2023 - 2030 гг. | 2023 год:  Сформированы муниципальные кадровые реестры педагогов-дефектологов (тифлопедагогов, сурдопедагогов, олигофренопедагогов), учителей-логопедов, специальных психологов в системе образования (ранняя помощь, дошкольное, школьное и профессиональное образование), а также в системе социальной защиты населения (реабилитационные организации и детские дома-интернаты).  Обеспечены государственные гарантии получения образования и психолого-педагогического сопровождения образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ с учетом нормативов приказов Минпросвещения России от 31.07.2020  [N 373](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=437396); от 22.03.2021 [N 115](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=431054) | 2025 - 2027 гг.:  Обновлены муниципальные кадровые реестры педагогов-дефектологов (тифлопедагогов, сурдопедагогов, олигофренопедагогов), учителей-логопедов, специальных психологов в системе образования (ранняя помощь, дошкольное, школьное и профессиональное образование), а также в системе социальной защиты населения (реабилитационные организации и детские дома-интернаты).  Обеспечены государственные гарантии получения образования и психолого-педагогического сопровождения образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ с учетом нормативов приказов Минпросвещения России от 31.07.2020 [N 373](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=437396); от 22.03.2021 [N 115](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=431054) | 2028 - 2030 гг.:  Обновлены муниципальные кадровые реестры педагогов-дефектологов (тифлопедагогов, сурдопедагогов, олигофренопедагогов), учителей-логопедов, специальных психологов в системе образования (ранняя помощь, дошкольное, школьное и профессиональное образование), а также в системе социальной защиты населения (реабилитационные организации и детские дома-интернаты). Обеспечены государственные гарантии получения образования и психолого-педагогического сопровождения образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ с учетом нормативов приказов  Минпросвещения России от 31.07.2020 [N 373](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=437396); от 22.03.2021 [N 115](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=431054) | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Текущая деятельность управления социальной политики администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края |
| 2024 год:  Обновлены региональные кадровые реестры педагогов-дефектологов (тифлопедагогов, сурдопедагогов, олигофренопедагогов), учителей-логопедов, специальных психологов в системе образования (ранняя помощь, дошкольное, школьное и профессиональное образование), а также в системе социальной защиты населения (реабилитационные организации и детские дома-интернаты).  Обеспечены государственные гарантии получения образования и психолого-педагогического сопровождения образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ с учетом нормативов приказов Минпросвещения России от 31.07 2020  [N 373](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=437396); от 22.03.2021 [N 115](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=431054) |
| 3. | Организационно-методические мероприятия по профессиональной ориентации и сопровождению молодых специалистов | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  МКУ «Сочинский центр развития образования» | 2023 - 2030 гг. | 2023 - 2024 гг.:  Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций по знакомству с профессией учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога для работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью.  Организация "наставничества" при трудоустройстве выпускников по направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) образование",  "Психолого-педагогическое образование" (по профилю "Специальная психология"). Разработка и внедрение системы супервизии студентов образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы бакалавриата, магистратуры и специалитета по направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) образование", "Психолого-педагогическое образование", педагогических работников, работающих с обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ в части научно-методического сопровождения их деятельности | 2025 - 2027 гг.:  Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций по знакомству с профессией учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога для работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью.  Организация "наставничества" при трудоустройстве выпускников по направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) образование",  "Психолого-педагогическое образование" (по профилю "Специальная психология"). | 2027 - 2030 гг.:  Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций по знакомству с профессией учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога для работы с обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. Организация "наставничества" при трудоустройстве выпускников по направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) образование", "Психолого-педагогическое образование" (по профилю "Специальная психология").  Реализация системы супервизии студентов образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы бакалавриата, магистратуры и специалитета по направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) образование", "Психолого-педагогическое образование", педагогических работников, работающих с обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ в части научно-методического сопровождения их деятельности | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края |
| Реализация системы супервизии студентов образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы бакалавриата, магистратуры и специалитета по направлению подготовки "Специальное (дефектологическое) образование", "Психолого-педагогическое образование", педагогических работников, работающих с обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ в части научно-методического сопровождения их деятельности |
| 4. | Модернизация дефектологического образования | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  МКУ «Сочинский центр развития образования»  Некоммерческие организации города Сочи | 2022 - 2030 гг. | 2022 год:  Обеспечено прохождение дополнительных профессиональных КПК для педагогических работников по реализации АООП  Обучение тьюторскому сопровождению с привлечением некоммерческих организаций города Сочи | 2025 год:  Обеспечено прохождение дополнительных профессиональных КПК для педагогических работников по реализации АООП  Обучение тьюторскому сопровождению с привлечением некоммерческих организаций города Сочи  Обучение тьюторскому сопровождению с привлечением некоммерческих организаций города Сочи | 2028 год:  Обеспечено прохождение дополнительных профессиональных КПК для педагогических работников по реализации АООП  Обучение тьюторскому сопровождению с привлечением некоммерческих организаций города Сочи | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края |
| 2026 - 2027 гг.:  Обеспечено прохождение дополнительных профессиональных КПК для педагогических работников по реализации АООП  Обучение тьюторскому сопровождению с привлечением некоммерческих организаций города Сочи |
| 2026 год:  Обеспечено прохождение дополнительных профессиональных КПК для педагогических работников по реализации АООП  Обучение тьюторскому сопровождению с привлечением некоммерческих организаций города Сочи | 2029 год:  Обеспечено прохождение дополнительных профессиональных КПК для педагогических работников по реализации АООП  Обучение тьюторскому сопровождению с привлечением некоммерческих организаций города Сочи |
| 2027 год:  Обеспечено прохождение дополнительных профессиональных КПК для педагогических работников по реализации АООП  Обучение тьюторскому сопровождению с привлечением некоммерческих организаций города Сочи |
| 2030 год:  Обеспечено прохождение дополнительных профессиональных КПК для педагогических работников по реализации АООП  Обучение тьюторскому сопровождению с привлечением некоммерческих организаций города Сочи |
|  |  |  |  | 2023 год:  Обеспечено прохождение дополнительных профессиональных КПК для педагогических работников по реализации АООП  Обучение тьюторскому сопровождению с привлечением некоммерческих организаций города Сочи |
|  |  |  |  | 2024 год  Обеспечено прохождение дополнительных профессиональных КПК для педагогических работников по реализации АООП |  |  |  |
| 5. | Модернизация подготовки профессорско-преподавательского состава педагогических образовательных организаций высшего образования для подготовки специалистов для работы с обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ в разных образовательных условиях | ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (по согласованию). | 2022 - 2030 гг. | 2022 год:  Разработаны дополнительные профессиональные программы с учетом требований профессионального стандарта "Педагог-дефектолог". | 2025 - 2027 гг.:  Ежегодно проведено обучение не менее 1 специалиста из числа профессорско-преподавательского состава для подготовки педагогических работников для работы с обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ. | 2028 - 2030 гг.:  Ежегодно проведено обучение не менее 2 специалистов из числа профессорско-преподавательского состава для подготовки педагогических работников для работы с обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ. | Текущая деятельность ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (по согласованию). |
| 2023 - 2024 гг.:  Ежегодно проведено обучение не менее 1 специалиста из числа профессорско-преподавательского состава для подготовки педагогических работников для работы с обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ. |
| 6. | Развитие научного кадрового потенциала, сохранению и развитию научно-педагогических школ дефектологии | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  МКУ «Сочинский центр развития образования» | 2023 - 2030 гг. | 2023 - 2024 гг.:  Участие в конкурсах научно-практических проектов в области образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | 2025 - 2027 гг.:  Участие в конкурсах научно-практических проектов в области образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | 2028 - 2030 гг.:  Участие в конкурсах научно-практических проектов в области образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края |
| VIII. Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Общеобразовательные организации города Сочи | 2022 - 2026 гг. | 2022 год:  Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 7 классов получают образование в соответствии с [ФГОС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=439309&dst=100016) ООО | 2025 год:  Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 10 классов получают образование в соответствии с [ФГОС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=426546&dst=4) СОО |  | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Текущая деятельность  общеобразовательных организаций города Сочи |
| 2023 год:  Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 8 классов получают образование в соответствии с [ФГОС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=439309&dst=100016) ООО. | 2026 год:  Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 11 классов получают образование в соответствии с [ФГОС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=426546&dst=4) СОО |
| 2024 год:  Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 9 классов получают образование в соответствии с [ФГОС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=439309&dst=100016) ООО.  Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |
| 2. | Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного [стандарта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=439308&dst=100013) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Общеобразовательные организации города Сочи | 2022 - 2026 гг. | 2022 год:  Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 7 классов получают образование в соответствии с [ФГОС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=439308&dst=100013) УО (ИН) | 2025 год:  Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 10 классов получают образование в соответствии с [ФГОС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=439308&dst=100013) УО (ИН). |  | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Текущая деятельность  общеобразовательных организаций города Сочи |
| 2023 год:  Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 8 классов получают образование в соответствии с [ФГОС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=439308&dst=100013) УО (ИН) | 2026 год:  Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 11 классов получают образование в соответствии с [ФГОС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=439308&dst=100013) УО (ИН). |
| 2024 год:  Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 9 классов получают образование в соответствии с [ФГОС](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=439308&dst=100013) УО (ИН). |
| IX. Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | | | | | | | |
| 1. | Разработка и принятие муниципальных долгосрочных планов мероприятий ("дорожных карт") по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 2022 - 2023 гг. | 2022 - 2022 гг.:  Утверждены муниципальный долгосрочный план мероприятий ("дорожные карты") по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |  |  | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края |
| 2. | Мониторинг оценки положения дел в сфере соблюдения права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на общее и дополнительное образование | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 2022 - 2030 гг. | 2022 - 2024 гг.:  Совершенствование инструментария оценки положения дел в сфере соблюдения права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на общее и дополнительное образование. | 2025 - 2027 гг.:  Совершенствование инструментария оценки положения дел в сфере соблюдения права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на общее и дополнительное образование.  Организован мониторинг создания специальных образовательных условий и организации образования для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и тяжелыми множественными нарушениями развития. | 2028 - 2030 гг.:  Совершенствование инструментария оценки положения дел в сфере соблюдения права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на общее и дополнительное образование. | Текущая деятельность  управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края |
| 2023 год:  Проведен мониторинг региональных информационных систем по вопросам образования и воспитания обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. |
| 3. | Организация работы общественных советов и групп | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  Управление социальной политики администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 2022 - 2030 гг. | 2022 - 2024 гг.:  Протокольные решения заседаний:  - Совета по делам инвалидов;  - рабочей группы по вопросам социальной интеграции молодых людей с инвалидностью;  -рабочей группы по созданию Доступной среды | 2025 - 2027 гг.:  Протокольные решения заседаний:  - Совета по делам инвалидов;  - рабочей группы по вопросам социальной интеграции молодых людей с инвалидностью;  -рабочей группы по созданию Доступной среды | 2028 - 2030 гг.:  Протокольные решения заседаний:  - Совета по делам инвалидов;  - рабочей группы по вопросам социальной интеграции молодых людей с инвалидностью;  -рабочей группы по созданию Доступной среды | Текущая деятельность ОМСУ |
| 4. | Подготовка ежегодного доклада об исполнении плана | Управление по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края,  Управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края,  Управление социальной политики администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 2022 - 2030 гг., начиная с I квартала 2022 г. | 2022 - 2024 гг.:  Ежегодный об исполнении Комплексного плана. | 2025 - 2027 гг.:  Ежегодный доклад об исполнении Комплексного плана. | 2028 - 2030 гг.:  Ежегодный доклад об исполнении Комплексного плана. | Текущая деятельность ОМСУ |